## Hoja de Control
| Proyecto: | Aplicación de Registro de APL
| Documento: | plan_pruebas_sincronismo-v.1-0.xlsx
Registro de Modificaciones | Versión | Descripción | Creado por | Fecha Creación
| 1.0 | Creación del documento | SGAD | 2020-02-10
Contenido
Casos de pruebas de Sincronismo

## Información
Para cada prueba ejecutada hay que rellenar los campos Código de intercambio, Resultado y Observaciones (como mínimo, cuando el resultado sea KO).
Código de intercambio: | Código de intercambio de la prueba ejecutada.
Resultado: | OK -> la prueba fue satisfactoria
KO -> la prueba NO fue satisfactoria
N/A -> la prueba no aplica
Observaciones: | Para indicar cualquier comentario que se estime oportuno. Si Resultado es KO se debe indicar siempre el error.

## Listas
Cuándo ejecutar | Resultado
Con librería | KO
Con librería <2.0 | N/A
Con librería >= 2.0 | OK
Con metadatos
Con referencia única
Con simplificación firma
Siempre
Sin librería
Sin librería con REGAGE
NOTA: si se implementa referencia única entonces también se implementa metadatado, pero al revés no necesariamente, si se implementa metadatado no se tiene por que implementar necesariamente referencia única. Por consiguiente, la opción "Con referencia única" significa en realidad con referencia única y metadatos. Cuando se implemente referencia única se ejecutarán las pruebas donde el campo "Cuándo ejecutar" valga "Con referencia única" y también donde dicho campo valga "Con metadatos".

## Casos de Pruebas de Sincronismo
|  |  |  | Sin librería | Sin librería
Casos de Prueba de Sincronismo con DIR3
Código de Caso de Prueba | Descripción de Caso de Prueba | Resultados esperados | Cuándo ejecutar | Código de intercambio | Resultado | Observaciones
SIR-SI-PR-001 | Oficina de prueba correctamente configurada en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-002 | Oficina de prueba extinguida en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación NO se puede elegir como destino la oficina de prueba o la unidad tramitadora correspondiente. | Siempre
SIR-SI-PR-003 | Oficina de prueba nuevamente correctamente configurada en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-004 | Oficina de prueba con Unidad tramitadora correspondiente en estado transitorio en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación NO se puede elegir como destino la oficina de prueba o la unidad tramitadora correspondiente. | Siempre
SIR-SI-PR-005 | Oficina de prueba con unidad tramitadora correspondiente de nuevo en estado vigente en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-006 | Cambiar nombre de la oficina de prueba en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba (la cual debe aparecer con su nuevo nombre) y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-007 | Cambiar nombre de la unidad tramitadora correspondiente a la oficina de prueba en DIR3 y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba (su unidad tramitadora debe aparecer con su nuevo nombre) y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-008 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Oficina Integrada en SIR (Recepción)" con valor "No" y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación NO se puede elegir como destino la oficina de prueba o la unidad tramitadora correspondiente. | Siempre
SIR-SI-PR-009 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Oficina Integrada en SIR (Recepción)" con valor "Si" y el servicio "Oficina Integrada en SIR (Envío)" con valor "No" y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-010 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Oficina Integrada en SIR (Recepción)" con valor "No" y el servicio "Oficina Integrada en SIR (Envío)" con valor "No" y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación NO se puede elegir como destino la oficina de prueba o la unidad tramitadora correspondiente. | Siempre
SIR-SI-PR-011 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Oficina Integrada en SIR (Recepción)" con valor "Si" y el servicio "Oficina Integrada en SIR (Envío)" con valor "Si" y sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina. | Siempre
SIR-SI-PR-012 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Ref. Única (Recepción):" con valor "Si". Sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina con todos los anexos por referencia (y el fichero de metadatos embebido). | Con referencia única
SIR-SI-PR-013 | Para la oficina de prueba poner en DIR3 el servicio "Ref. Única (Recepción):" con valor "No". Sincronizar la aplicación con DIR3. | En la aplicación se puede elegir como destino la oficina de prueba y se envía un intercambio registral a dicha oficina con todos los anexos embebidos (y el fichero de metadatos embebido). | Con referencia única
NOTAS: - Las pruebas de sincronismo se ejecutan una tras otra. Cada prueba parte de la situación final de la prueba anterior. - Sólo el Equipo de Certificación tiene acceso a DIR3, por lo que las pruebas reales de sincronismo sólo podrán hacerlas dicho equipo. Cada organismo/PdP sólo podrá simular la situación de las oficinas de prueba en DIR3 en sus pruebas autónomas, es decir, sólo podrá probar en parte el sincronismo con DIR3. - Una vez finalizadas todas las pruebas, hay que dejar en DIR3 la oficina de prueba y su unidad tramitadora correspondiente en el estado en que estaban inicialmente, es decir, correctamente configuradas.